赣农大发〔2018〕14号

关于印发《江西农业大学大学生创新创业

训练计划项目管理办法（试行）》的通知

校属有关单位：

《江西农业大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法（试行）》已经校长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

江西农业大学

2018年3月1日

江西农业大学“大学生创新创业训练计划”

项目管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实国家和我省“双创”工作政策以及《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）等有关文件精神，推动学校“大学生创新创业训练计划”（以下简称“计划”）项目的开展，保证项目顺利实施，结合实际特制定本办法。

第二条  实施训练目标：加大创新创业教育软硬件投入，激发大学生学习兴趣和创业热情，培养大学生创新意识、创业精神和创业能力，营造良好的创新创业氛围，促进教育思想、教育观念的转变，培养建设创新型国家的高素质人才。

第三条  实施训练计划遵循“增强意识、培养能力、营造氛围、突出重点、重在过程”的原则，通过“自由申请、公开立项、择优资助、规范管理”的程序，由大学生个人或团队在导师指导下，自主进行研究性学习、设计试验方法、开展研发工作、实施创新创业实践活动。

第四条  本训练计划面向在校全日制本科学生，实施内容包括大学生创新训练项目；大学生创业训练项目；大学生创业实践项目。

（一）创新训练项目：本科生个人或团队根据学科基础和兴趣，在教师指导下选定创新训练项目研究内容，并自主完成项目设计、研究条件准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。内容包括知识创新、产品研发、科技发明、软件开发、经济社会发展对策调研等类别。

（二）创业训练项目：本科生团队在教师指导下，团队成员通过编制商业计划书、开展可行性研究，模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等活动。鼓励跨学院、跨学科组建项目团队，团队成员应有明确的分工并相互协作。

（三）创业实践项目：本科生团队在学校和企业教师共同指导下，利用前期研究成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以之为基础开展的创业实践活动。创业实践项目需面向市场开展，按企业实际运营模式进行管理和实践。

第二章  组织机构

第五条  学校成立“大学生创新创业训练计划”工作领导小组（以下简称领导小组），由分管教学工作的校领导任组长，成员由教务处、学工部（处）、团委、人事处、科技处、招生就业处、财务处、资产与实验室管理处、农业科技园等部门主要负责人组成。领导小组负责制定和完善有关规章制度，统筹规划各项工作。领导小组下设办公室，挂靠教务处。教务处、学工部（处）和团委负责项目的组织工作。其中，教务处具体负责项目的申报评审、中期检查、经费管理、结题验收、推荐创新创业导师、指导教师工作量核算等工作；学工部（处）负责负责组织团队参加与其职能相关的各级各类创新创业竞赛等；校团委负责组织团队参加与其职能相关的各级各类创新创业竞赛；科技处协助组织项目评审、评价等工作；资产与实验室管理处负责实验场地、实验仪器设备的协调；财务处负责项目经费配备和经费报销；人事处负责指导教师工作量的核发等工作；招生就业处负责提供相关创业政策咨询与支持等工作；农业科技园负责为参与训练计划的学生提供技术、场地、管理等支持。

第六条  各学院成立大学生创新创业训练计划工作小组（以下简称工作小组），由院长担任组长、分管学生工作副书记和分管教学工作的副院长担任副组长，成员包括各系（教研室）主任、实验教学中心主任、院团委负责人、教学管理人员、指导教师等。工作小组负责制订本学院的实施细则，全面组织和落实本学院的大学生创新创业训练计划项目。

第三章  实施与管理

第七条  项目申报要求

（一）每年三月中下旬由教务处发文，组织全校学生申报大学生创新创业训练计划项目，各学院具体落实项目的申报遴选工作。

（二）申报人必须学有余力、有较强的独立思考能力、创新意识和研究探索精神，对科学研究、创造发明或创新创业有浓厚兴趣。原则上创新项目申报负责人应为本科一、二、三年级学生、创业训练项目负责人应为二、三年级学生、创业实践项目负责人应为三年级学生。批准立项时，负责人距离毕业至少有一年时间。

（三）每个创新项目申报总人数不超过5名，每个创业训练、创业实践项目申报总人数不超过6名；项目组成员必须有明确的分工，每位学生不允许同时参与多个项目。

（四）项目选题要求思路新颖、目标明确、立论充分、研究方案合理、技术可行、实施条件具备并具有创新性、探索性和广阔的实践应用前景。选题可来源于学校教师承担的科研项目，行业产业共性关键技术课题，学生自主设计、创作、开发的研究课题，从学科竞赛中引申出的课题以及其它有研究和实践价值的课题。

（五）项目研究周期原则上不超过两年，项目负责人在毕业之前应完成项目结题验收工作。

（六）项目必须配备指导教师，实行指导教师负责制。创业实践项目除配备1名校内指导教师外，还必须配备1名企业指导教师。

第八条  项目立项程序

（一）学生本人填报《江西农业大学“大学生创新创业训练计划”项目申请书》，经指导教师和项目负责人所在学院初审通过后提交教务处。

（二）教务处组织相关专家成立评审委员会，本着“公平、公正、择优”的推荐原则，对申报项目进行评审，重点审查项目的科学性、创新性、可行性及研究计划、经费额度和申请者的研究能力等，提出评审立项建议及项目改进意见，报领导小组审定。

（三）领导小组审核确定拟资助项目及资助经费额度，并在全校范围内公示无异议后下达项目立项通知。

（四）领导小组负责择优推荐大学生创新创业训练计划项目报教育部申请大学生创新创业训练计划项目立项。

第九条  项目过程管理

（一）项目启动。项目立项后，教务处具体负责全校项目的组织管理工作，各学院工作小组负责本院立项项目的组织实施工作，各项目组成员应按照申请书要求及时启动项目的训练实践工作。

（二）中期检查。对于进展到中期的项目，其负责人要在中期检查前十天向学院提交《江西农业大学“大学生创新创业训练计划”项目中期检查申请书》，教务处和各学院工作小组协同组织专家进行中期检查，了解项目的完成情况，并将问题及时反馈给各项目组。中期检查不合格的项目，可视具体情况终止对其下一步的资助。

（三）项目交流。教务处每个季度举办一次面向承担项目的学生和指导教师的创新创业训练项目交流活动。每期遴选3-5个项目的主要参与学生汇报交流研究方法、实施过程、项目成果等内容，促进承担项目的学生之间的学习交流。

第十条  项目变更。项目一经确立原则上不得变更。对于实施过程确有更改需要的，必须由项目负责人提出书面申请，学院工作小组初审，报教务处审核同意后方可执行。

第十一条  项目终止。教务处、各学院对项目申报过程中弄虚作假或工作无明显进展的项目可终止其运行。因故主动要求终止的项目，项目负责人需提交项目终止申请报告，详细阐明终止的缘由，经指导教师和学院工作小组签署意见后报教务处备案。终止项目的经费不予继续划拨，并根据项目开展情况收回部分或全部已下拨的经费。同时，该项目组成员一年内不得再申请新的大学生创新创业训练计划项目。

第十二条  项目验收

（一）创业训练、创业实践获得学校立项资助后，应积极参加“互联网+”、“挑战杯”、“创青春”创新创业大赛、学术科技竞赛等课外创新创业实践活动或学科竞赛，并作为项目结题必要条件之一。

（二）项目研究形成的论文，发表时须以“江西农业大学”为第一署名单位，并注明项目资助编号；项目研究申请的发明专利须以“江西农业大学”为专利权人；项目研究形成的知识产权归学校所有。

（三）项目完成后，项目负责人应填写《江西农业大学“大学生创新创业训练计划”项目结题报告》，经指导教师签署意见后，将项目研究结题报告、相关研究成果（论文、专利、成果实物等）、参加课外创新创业活动或学科竞赛证明材料及支撑材料等一并提交至项目负责人所在学院，由学院汇总审核后报送教务处。

（四）教务处负责组织专家审议结题申请及相关资料，对结题项目采取答辩形式进行考核验收。结题项目按优秀、良好、合格、不合格四档评价评定，学生个人成绩采用优秀、良好、合格和不合格四个等级评定。

第十三条  学校有关单位应积极创造条件支持大学生创新创业训练计划，各类教学实验室、科研实验室、重点实验室和创业实践基地应向执行项目的学生免费或低成本开放，并优先安排项目研究所需的实验条件。

第十四条  各学院应切实加强对项目实施的监督和管理，帮助解决和落实受资助项目研究工作必要的人力、物力、时间等条件。学校将项目实施情况作为对各学院教学工作和学生工作进行评优考核的重要指标。

第四章  经费使用与管理

第十五条  大学生创新创业训练计划项目经费，由学校拨款予以支持。

第十六条  学校对获批项目设立专项资助资金，由教务处统一管理，专款专用。项目经费由项目参与者在预算范围内专款专用，严格遵守《江西农业大学科研经费审计实施办法》。

第十七条  鼓励指导教师以科研经费等方式，给予项目组配套经费支持，鼓励争取企业界、科技界等方面的赞助支持。

第十八条  项目经费按项目研究周期分阶段实报实销。获批项目中期检查合格后可最高按项目经费的50%报销，项目结题验收合格后报销剩余经费。凡中期检查或结题验收不合格的项目，暂缓或不予以报销。

第十九条  经费报销手续和程序严格按照学校财务管理制度执行。学院负责收集并审核本院所有项目经费使用票据后，统一到教务处开具经费报销单，再由学院指派专门教师或项目负责人到财务处进行报销。所有票据必须由项目负责人签字、指导教师审核后，方能报销。

第二十条  教务处负责对项目资助经费的使用情况进行监督。项目中期检查和结题时，项目负责人须提供经费使用明细，确保经费的合理使用。对中止或撤销的项目，将视相关情况停止或追回其经费，回收经费纳入专项资金统筹管理。

第二十一条  创新创业训练计划各类项目均为面向学生的资助项目，项目负责人要严格按照项目的目标和任务，本着实事求是、精打细算、科学合理的原则，任何单位和个人不得挪用经费或干涉经费使用。

第五章  激励和约束机制

第二十二条 项目验收合格后，学校根据项目的完成情况，给予校内指导教师相应的教学工作量补助，每个国家级项目计40个工作量，省级项目计30个工作量，校级项目计20个工作量；获得学校认定的国家级奖励的项目计80个工作量，获得学校认定的省级奖励的项目计60个工作量。企业指导教师可按实际工作情况，由项目团队给予相应的辅导费用。

第二十三条  创业训练、创业实践获得学校资助项目，在立项后项目负责人列入参加省级、国家级相关竞赛的重点培养对象。

第二十四条  获得国家或校级资助项目通过结题验收的学生，将直接获得创新实践学分满分。

第二十五条  学生作品参加课外创新创业活动或学科竞赛成果显著，且结项后项目组负责人进入毕业实习阶段，经学生（仅限项目负责人）提出申请，征得指导教师同意，经学院审查报教务处批准，可作为学生毕业设计（论文）进行答辩。跨学科的项目负责人在进入毕业设计（论文）环节时，可选择指导教师作为其毕业设计（论文）的指导教师，毕业答辩在学生所在学院进行。

第二十六条  项目若为学生的毕业论文（设计），结题验收合格后，教务处将参照指导毕业论文（设计）的标准给予校内指导教师相应的指导费。

第二十七条  学校每年对结题验收为优秀的项目参与学生和指导教师进行表彰。

第二十八条  凡属下列情形之一者，学校将视情节轻重收回部分或全部资助经费，取消学生已取得的学分，并予以通报，情节严重的给与当事人以及相关负责人纪律处分：

（一）违反财务政策或经费使用不当；

（二）抄袭他人研究成果、作品或存在其它弄虚作假行为；

（三）管理不善造成国家财产损失；

（四）泄漏机密；

（五）无故或无正当理由不完成项目研究或随意放弃项目。

第六章  附  则

第二十九条  本办法自颁布之日起实施，由教务处负责解释。原《江西农业大学国家级大创项目管理办法》（赣农大发〔2014〕27号）文件同时废止。各学院可根据本管理办法制订实施细则。

江西农业大学校长办公室                   2018年3月5日印发

# Text boxes

江西农业大学文件